Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

U Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba u prvom polugodištu 2025. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Cilj je ostvaren:

- Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba

U izvještajnom razdoblju donesen je Urbanistički plan uređenja Soblinec (18. veljače 2025.). Pripremljen je prijedlog plana te održana druga ponovna javna rasprava u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (13.-20. veljače 2025.). Pripremljeni su prijedlozi planova i održane javne rasprave o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja Desprim i Urbanističkog plana uređenja Zadvorsko (15. siječnja – 13. veljače 2025.). Konačni prijedlozi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Prostornog plana Grada Zagreba predani su Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na zakonom propisano ishođenje suglasnosti. Osim navedenih planova u Zavodu se izrađuju i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta (faza izrade nacrta prijedloga plana), UPU SRC Brezovica (u pripremi nacrt prijedloga plana), UPU Trg bana Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Trg N.Š. Zrinskoga – Praška (nacrt prijedloga plana predan nositelju izrade), UPU RSC Jarun (faza izrade koncepta plana) te UPU Borovje – zona jug (faza izrade koncepta plana). U postupku izrade su i Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (tema gospodarenja otpadom; dinamika vezana na postupak izrade Plana gospodarenja otpadom). U suradnji s nositeljem izrade Zavod kontinuirano sudjeluje u pripremi polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba te obavljanju stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik. U izvještajnom razdoblju donesena je jedna odluka o izradi prostornog plana (UPU RSC Jarun).

- Izrada Izvješća o stanju u prostoru

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju izvješće o stanju u prostoru izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za period od 2017.- 2020. u 2022. godini. U izvještajnom razdoblju prikupljali su se i analizirali podatci za izradu Izvješća o stanju u prostoru za četverogodišnje razdoblje 2021.-2024. te je započela izrada završnog elaborata Izvješća. Postotak izvršenja: 80%

- Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U izvještajnom razdoblju Zavod je u kontinuiranoj suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine radio na popunjavanju i ažuriranju kataloga metapodataka s podacima donesenih dokumenata prostornog uređenja na području Grada u platformi ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja). Za Ministarstvo kao nositelja izrade Zavod je izrađivao Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Ski kompleks“ Medvednica – plan je donijela Vlada RH 20. prosinca 2024.; u izvještajnom razdoblju pripremali su se konačni elaborati plana. Postotak izvršenja: 60 %.

- Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje

U izvještajnom razdoblju kontinuirano se radilo na pripremnim poslovima, izradi programskih polazišta za izradu prostornih planova razine Grada Zagreba i polazišta za stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, davanju stručnih mišljenja, izradi stručnih podloga i prostorno planskih analiza. Postotak izvršenja: 50%.

- Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine

U izvještajnom razdoblju kontinuirano se na traženje nadležnog gradskog ureda vršila koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, urbanističko-arhitektonskih natječaja, drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba, davanje stručnih mišljenja, izrada stručnih podloga i prostorno planskih analiza kao i obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja. Stupanj izvršenja: 50%.

- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije

U izvještajnom razdoblju dovršen je rad na projektu izrade stručno analitičkog elaborata „Planske metode i alati urbane revitalizacije brownfield područja“. Zavod je u skopu projekta organizirao međunarodnu konferenciju „Planiranje Brownfielda - Planske metode i alati urbane revitalizacije brownfield područja“ koja je održana 8. svibnja 2025. godine. Tom prilikom tiskana je i publikacija konferencije. Do kraja lipnja 2025. dovršen je završni elaborat projekta i predan Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Predani su i verificirani sljedeći natječajni programi: Program za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 18 (Klara), Program javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Osnovne škole Podbrežje – izmjene i dopune, Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izgradnju OŠ Dubrava – centar. Dovršeni su i predani nositelju izrade sljedeći programi: Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog krajobrazno- urbanističko – arhitektonskog rješenja javnog parka Vrbani II, Program za provedbu javnog natječaja za uređenje javnog parka u Jurkovićevoj ulici, Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja školskog umjetničkog centra u Vlaškoj 87 te Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izgradnju zamjenskog objekta DV Sunce. Od programa koji su u izradi izdvajaju se Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog urb.-arh. rješenja za stadion MAKSIMIR-SRC SVETICE te Program za provedbu javnog natječaja za idejno rješenje istočnog Jarunskog mosta. Zaposlenici Zavoda sudjelovali su s priopćenjima na sljedećim konferencijama i skupovima: izlaganje Park-šume grada Zagreba: pluća grada ili prostor urbanizacije, dvorana Knjižnice HAZU (20. ožujka 2025.); na Međunarodnoj konferenciji o urbanističkom planiranju i regionalnom razvoju u digitalnom društvu, REALCORP 2025 u Grazu prihvaćena su izlaganja dva stručna tima iz Zavoda (14. do 16. travnja 2025.), na 5. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju održanoj u Sarajevu 17. lipnja 2025. održano je izlaganje o izmjenama i dopunama GUP-a u funkciji zelenoga i pametnoga grada. Zaposlenici Zavoda sudjelovali su i na nizu stručnih skupova od kojih se izdvajaju: SUMP trening u organizaciji JASPERSA i EIB-a (7. i 8. travnja 2025.), stručni skup Obnova i rekonstrukcija zgrada kulturne baštine (9. travnja 2025.), proslava 30 godišnjice Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (2. travnja 2025.), skup Prema priuštivijem stanovanju u EU i Hrvatskoj (25. travnja 2025.). Ukupni broj publikacija, radionica i stručnih skupova na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda: Brownfield 1 konferencija, 1 tiskana publikacija, 1 dovršeni elaborat; 7 dovršenih natječajnih programa, 4 izlaganja na konferencijama: ukupna ostvarena vrijednost = 14.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi  se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2024.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost I.-VI. (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba | Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač, sukladno Zakonu o prostornom uređenju | Broj odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba | 5 | Zavod | 4 | 1 |
| Izrada Izvješća o stanju u prostoru | Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje | % | 75 % | Zavod | 95 % | 80 % |
| Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja | Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka | % | 100 % | Zavod | 100 % | 60 % |
| Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko– arhitektonske natječaje | Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda | % | 100 % | Zavod | 100 % | 50 % |
| Pružanje stručne savjetodavne pomoći | Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba. | % | 100 % | Zavod | 100 % | 50 % |
| Publikacije, studije, elaborati, prezentacije | Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača | Broj | 20 | Zavod | 20 | 14 |